## Tiến độ công việc
Bảng tiến độ công việc project JobTraq
| Chức năng cơ bản | Chức năng bổ sung | Chú thích | Trạng thái | Thực hiện | Tgian code | Tgian test + fix | Tổng tgian dự kiến | Tgian dự kiến | Tổng tgian thực tế | Tgian thực tế | Nguyên nhân | Các ghi chú khác
1 | Product |  |  |  | Vũ | 5 | 1 | 6 | 2013-07-03
|  | Product - General |  |  | Vũ
|  | Add | Thêm sản phẩm: thêm các field cơ bản của products
|  | List | Hiển thị danh sách các sản phẩm
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của products
|  | Images | Thêm hình ảnh của sản phẩm
|  | Products method | Phương pháp tính giá của sản phẩm
|  | Products pagkage | Cách thức đóng gói sản phẩm
|  | Supplier | Danh sách các công ty cung cấp sản phẩm này
2 | Company |  |  |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-07-08
|  | Company-Address |  |  | Vũ
|  | Add | Thêm công ty : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các công ty
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của công ty
|  | Address | Danh sách các địa chỉ trụ sở, chi nhánh, các đại lý của công ty
3 | Enquiries |  |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-07-13
|  | Add | Thêm Enquiries : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Enquiries
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Enquiries
|  | Enquiries - General |  |  | Vũ
|  | Requirements box | Ô nhập thông tin yêu cầu của khách hàng
|  | Enquiries - Quotes |  |  | Vũ
|  | Enquiries - Quotes: List | Danh sách các Quotation của Enquiries
|  | Enquiries - Quotes: Add | Thêm Quotation của Enquiries
|  | Enquiries - Quotes: Edit | Chỉnh Quotation của Enquiries
4 | Sales Orders |  |  |  | Vũ | 7 | 1 | 8 | 2013-07-23
|  | Add | Thêm Sales Order : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Sales Order
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Sales Order
|  | SalesOrders – Line Entry |  |  | Vũ
|  | Detail table | Danh sách sản phẩm của Sales Order
|  | Detail table: Add | Thêm sản phẩm trong bảng Detail
|  | Detail table: Edit | Sửa sản phẩm trong bảng Detail
|  | SalesOrders – Text Entry |  |  | Vũ
|  | Detail table | Danh sách sản phẩm của Sales Order hiển thị dạng Text Entry
|  | Detail table: Add | Thêm sản phẩm trong bảng Detail
|  | Detail table: Edit | Sửa sản phẩm trong bảng Detail
5 | Sales Inv |  |  |  | Vũ | 5 | 1 | 6 | 2013-07-30
|  | Add | Thêm Sales Inv : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Sales Inv
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Sales Inv
|  | SalesOrders – Ship/Invoice |  |  | Vũ
|  | Table Invoice | Bảng danh sách các Invoice của Sale Orders
|  | Part invoice | Part Invoice từ 1 Sales Orders
|  | Create full invoice | Tạo invoice từ 1 Sales Orders
|  | Table Shipping | Bảng danh sách các Shipping của Sale Orders
|  | Part Shipping | Part Shipping từ 1 Sales Orders
|  | Create full shipment | Tạo Shipping từ 1 Sales Orders
|  | Contacts -Quotes |  |  | Vũ
|  | Contacts -Quotes: List | Bảng danh sách các Quotation của 1 Contacts
|  | Contacts -Quotes: Add | Thêm Quotation mới cho 1 contacts
|  | Contacts -Quotes: Edit | Chỉnh quotation cho contacts
6 |  | Contacts -Products | Phần này gồm 3 bảng : |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-08-05
|  | Pricing category | Bảng phân loại contacts và chiếc khấu
|  | Special prices for this contacts | Bảng giá đặc biệt cho contacts
|  | Special prices for this contacts:add | Thêm recod giá áp dụng cho contacs
|  | Special prices for this contacts:Edit | Chỉnh recod giá áp dụng cho contacs
|  | Enquiries - Tasks |  |  | Vũ
|  | Enquiries - Tasks: list | Bảng danh sách các Task liên quan của 1 Enquiries
|  | Enquiries - Tasks: Add | Thêm 1 Task cho Enquiries
|  | Enquiries - Tasks: Edit | Chỉnh sửa Task của Enquiries
|  | Enquiries - Others |  |  | Vũ
|  | End result/Commemts | ô viết comments
|  | Custom field | Danh sách các Custom
7 | Receipts |  |  |  | Vũ | 7 | 1 | 8 | 2013-08-14
|  | Add | Thêm Receipts : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Receipts
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Receipts
|  | Company-Account | Gồm 2 bảng |  | Vũ
|  | Sales Invoice | Bảng danh sách các Sales Invoice của 1 công ty
|  | Sales Invoice: Add | Thêm Sales Invoice cho công ty
|  | Sales Invoice: Edit | Chỉnh sửa Sales Invoice của 1 công ty
|  | Account relate | Bảng Account của công ty nếu công ty nay là khách hàng
|  | Account relate: Create | Tạo Accunt cho công ty
|  | Quotations - RFQ’s |  |  | Vũ
|  | RFQ's for items | RFQ của sản phẩm trong quotation
|  | Quotations - Other | Gồm 3 bảng |  | Vũ
|  | Comment on Quotation | Bảng ghi chú cho Quotation
|  | Comunication/note | Bảng các Communication của Quotation: email, note,fax,…
|  | Commission | Bảng hoa hồng của Quotation
8 |  | Contacts -Jobs |  |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-08-19
|  | Contacts -Jobs: List | Bảng danh sách Jobs của Contacts
|  | Contacts -Jobs: Add | Thêm Jobs cho 1 contacts
|  | Contacts -Jobs: Edit | Chỉnh sửa Jobs của contacts
|  | Contacts - Tasks |  |  | Vũ
|  | Contacts - Tasks: List | Bảng danh sách Task của Contacts
|  | Contacts - Tasks: Add | Thêm Task cho 1 contacts
|  | Contacts - Tasks: Edit | Chỉnh sửa Task của contacts
|  | Jobs-Costs | Gồm 3 bảng |  | Vũ
|  | Purch Order : List | Bảng danh sách Purchase của Jobs
|  | Purch Order : Add, Edit | Thêm và chỉnh sửa Purchase của Jobs
9 |  | SaleInv – Line Entry |  |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-08-23
|  | Detail table: List | Bảng danh sách các sản phẩm của Sales Invoice
|  | Detail table: Add, Edit | Thêm, Chỉnh sửa item sản phẩm trong Sales Invoice
|  | SaleInv – Text Entry |  |  | Vũ
|  | Detail table: List | Bảng danh sách các sản phẩm của Sales Invoice
|  | Detail table: Add, Edit | Thêm, Chỉnh sửa item sản phẩm trong Sales Invoice
|  | SaleInv – Receipts |  |  | Vũ
|  | SaleInv – Receipts: List | Bảng danh sách các Receipts của Sales Invoice
|  | SaleInv – Receipts: Add, Edit | Thêm, Chỉnh sửa Receipts của Sales Invoice
10 | Sales Acc |  |  |  | Vũ | 5 | 1 | 5 | 2013-08-29
|  | Add | Thêm Sales Acc : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Sales Acc
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Sales Acc
|  | SalesAcc –Invoices |  |  | Vũ
|  | SalesAcc –Invoices: List | Bảng danh sách các Invoice của Sales Acc
|  | SalesAcc –Invoices: Add,Edit | Thêm, Chỉnh sửa các Invoice của Sales Acc
|  | SalesAcc – Tasks |  |  | Vũ
|  | SalesAcc – Tasks: List | Bảng danh sách các Tasks của Sales Acc
|  | SalesAcc – Tasks: Add,Edit | Thêm, Chỉnh sửa các Tasks của Sales Acc
|  | SalesAcc – Other |  |  | Vũ
|  | Account detail | Bảng thông tin chi tiết thêm của Sales Acc
|  | Trade reference | Liên hệ thương mại của Sales Acc
|  | Account Application | Account Application
11 | Comms |  |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-09-05
|  | Add | Thêm Comms : bao gồm các field cơ bản
|  | List | Hiển thị danh sách các Comms
|  | Edit | Chỉnh sửa các field cơ bản của Comms
|  | Comms-Message | Gửi Message đến user |  | Vũ
|  | Comms-Note | Gửi 1 Note đến user |  | Vũ
|  | Contacts -Account |  |  | Vũ
|  | Saves Inv for contacts: List | Bảng danh sách Sales Inv liên quan đến Account của Contact
|  | Saves Inv for contacts: Add,Edit | Thêm sửa Sales Inv liên quan đến Account của Contact
12 |  | Calendar - Jobs |  |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-09-10
|  | List | Danh sách các Jobs trong calendar
|  | Add | Thêm Jobs trong calendar
|  | Edit | Chỉnh Jobs trong calendar
|  | Calendar - Tasks |  |  | Vũ
|  | List | Danh sách các Task trong calendar
|  | Add | Thêm Task trong calendar
|  | Edit | Chỉnh Task trong calendar
|  | Calendar - Comms |  |  | Vũ
|  | List | Danh sách các Comms trong calendar
|  | Add | Thêm Comms trong calendar
|  | Edit | Chỉnh Comms trong calendar
13 | Dashboard | DashBoard - Enquiries |  |  | Vũ | 5 | 1 | 6 | 2013-09-17
|  | List | Hiện bảng danh sách Enquiries trong DashBoard
|  | Search | Lọc bảng danh sách Enquiries trong DashBoard
|  | DashBoard - Jobs |  |  | Vũ
|  | List | Hiện bảng danh sách Jobs trong DashBoard
|  | Search | Lọc bảng danh sách Jobs trong DashBoard
|  | DashBoard - Tasks |  |  | Vũ
|  | List | Hiện bảng danh sách Task trong DashBoard
|  | Search | Lọc bảng danh sách Task trong DashBoard
|  | DashBoard - Quotations |  |  | Vũ
|  | List | Hiện bảng danh sách Quotation trong DashBoard
|  | Search | Lọc bảng danh sách Quotation trong DashBoard
14 |  | Company-Orders |  |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-09-23
|  | Company-Orders: List | Hiện bảng danh sách Orders của Company
|  | Company-Orders: Add, Edit | Thêm , sửa Order của Company
|  | Company-Shipping |  |  | Vũ
|  | Company-Shipping: List | Hiện bảng danh sách Shipping của Company
|  | Company-Shipping: Add, Edit | Thêm , sửa Shipping của Company
|  | Company-Other |  |  | Vũ
|  | Other detail | Thông tin chi tiết thêm của Company
|  | Group | Nhóm của company
|  | Profile | Profile của company
|  | More Phone | Điện thoại khác của Company
15 |  | Enquiries - Documents | Bảng Documents của Enquiries |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-09-27
|  | SalesAcc – Comms |  |  | Vũ
|  | SalesAcc – Comms: List | Hiện bảng Comms của Sales ACC
|  | SalesAcc – Comms: Add, Edit | Thêm và chỉnh sửa Comms của Sales ACC
|  | SalesAcc – Receipts |  |  | Vũ
|  | Receipts table | Bảng Receipts của Sales Acc
|  | Receipts Allocations | Bảng Receipts Allocations của Sales Acc
16 |  | Jobs-Timelog |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-10-03
|  | Timelog for job | Bảng Timelog của Jobs
|  | Budget employee | Bảng Budget employee
|  | Timelog create | Tạo bảng Timelog cho Job
|  | Timelog warning | Bảng Timelog warning và tạo warning
|  | Jobs-Quotes |  |  | Vũ
|  | Jobs-Quotes: List | Hiện bảng danh sách Quotation của Jobs
|  | Jobs-Quotes: Add, Edit | Thêm , sửa Quotation của Jobs
|  | Jobs-Budgets |  |  | Vũ
|  | Jobs-Budgets: List | Hiện bảng danh sách Budgets của Jobs
|  | Jobs-Budgets: Add, edit | Thêm , sửa Budgets của Jobs
17 |  | SaleInv – Other |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-10-09
|  | Comment | Bảng ghi chú cho SalesInv
|  | Comunication/note | Bảng các Communication của SalesInv: email, note,fax,…
|  | Commission | Bảng hoa hồng của SalesInv
|  | SalesOrders – Other |  |  | Vũ
|  | Comment | Bảng ghi chú cho Sales Orders
|  | Comunication/note | Bảng các Communication của Sales Orders: email, note,fax,…
|  | Commission | Bảng hoa hồng của Sales Orders
|  | Comms-Email | Gửi email |  | Vũ
18 |  | Locations |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-10-15
|  | List | Danh sách các Locations
|  | Add | Thêm Locations
|  | Edit | Chỉnh Locations
|  | Locations – General |  |  | Vũ
|  | Stock currently | Bảng Stock hiện tại của Location
|  | Locations – Booking | Danh sách các Booking của Location |  | Vũ
Locations – Other
|  | Communication | Bảng Comms của location
|  | Other detail | Bảng chi tiết khác của location |  | Vũ
19 |  | Units | Thêm xóa sửa đơn vị |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-10-21
|  | Units – General | Lịch sử chỉnh sửa và Comms của đơn vị |  | Vũ
|  | Units – Booking | Các booking của unit |  | Vũ
20 |  | Purchases Orders |  |  | Vũ | 4 | 1 | 5 | 2013-10-26
|  | List | Danh sách các Purchases Orders
|  | Add | Thêm Purchases Orders
|  | Delete | Xóa Purchases Orders
|  | Edit | Chỉnh Purchases Orders
|  | PurOrd – Line Entry | Danh sách sản phẩm của Purchases Orders |  | Vũ
|  | PurOrd – Text Entry | Danh sách sản phẩm của Purchases Orders kiểu Text Entry |  | Vũ
|  | PurOrd – Shipping/Received | Bảng Shipping của Purchases Orders |  | Vũ
21 |  | PurOrd – Supplier Invoices | Bảng Supplier liên quan đến Purchases Orders |  | Vũ | 3 | 1 | 4 | 2013-10-31
|  | PurOrd –Documents | Bảng Documents liên quan đến Purchases Orders |  | Vũ
|  | PurOrd – Other |  |  | Vũ
|  | Comment | Bảng ghi chú cho Purchases Orders
|  | Comunication/note | Bảng các Communication của Purchases Orders: email, note,fax,…
22 |  | Batches | Thêm xóa sửa đơn vị |  | Vũ | 1 | 1 | 2 | 2013-11-02
|  | Batches – General | Bảng Unit và Comms liên quan đến Batches |  | Vũ
[7 empty] | Tổng = | 109 | ngày
Các ghi chú khác
| Calendar | Sales Orders |  |  | Nam |  |  |  | 2013-06-30
| Login |  |  |  | Nam
| Config |  |  |  | Nam
1 | Quotations |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 6 | 1 | 7 | 2013-07-08
|  | Quotations – Line Entry | thêm/sửa/xóa line entry, tính % tiền, print pdf, send email quotaion |  | Nam
|  | Quotations – Text Entry | thêm/sửa/xóa text entry, tương tự như line entry |  | Nam
|  | Quotation - home | thống kê quotation ở trang home |  | Nam
|  | Company-Quotes | Thêm quotation cho 1 company |  | Nam
2 | Contacts |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-07-13
|  | Company-Contacts | chọn thêm contact cho company |  | Nam
|  | Contact - home | thống kê contact ở trang Home |  | Nam
|  | Contacts - General | gởi một comms cho contact |  | Nam
|  | Contacts -Address | thêm danh sách các địa chỉ cho contact |  | Nam
3 | Jobs |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản, có thể thêm contact tùy ý tên |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-07-19
|  | Jobs-General | thêm contact cho job, thêm job brief, thêm address cho job, thêm comms cho job |  | Nam
|  | Job - Home | thống kê job ở trang Home |  | Nam
|  | Jobs-Resouces | Thêm 1 contact/asset/task cho job |  | Nam
|  | Contacts - Enquiries | chọn contact cho một enquiry |  | Nam
4 | Tasks |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 6 | 1 | 7 | 2013-07-27
|  | Jobs-Tasks | thêm task cho một job |  | Nam
|  | Tasks-General | task detail, chọn contact cho task,có chức năng alert hẹn giờ cho task |  | Nam
|  | Task - home | thống kê task ở trang home |  | Nam
|  | Tasks-Resouces | Thêm contact/asset cho một task |  | Nam
|  | Tasks-Expenses | Tính chi phí để thực hiện một task |  | Nam
Nam
5 | Stages |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-08-02
|  | Jobs-Stages | Thêm mới các stage cho một job |  | Nam
|  | Stage - home | thống kê stage ở trang home |  | Nam
|  | Stages-Tasks | Thêm mới các task cho một stage |  | Nam
|  | Stages-Expenses | Thêm các chi phí để thực hiện một stage |  | Nam
6 | Timelog |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 3 | 1 | 4 | 2013-08-08
|  | Stages-Timelog | thêm các timelog cho một stage |  | Nam
|  | Timelog calendar | thêm timelog vào calendar |  | Nam
|  | Time log home | thống kê timelog ở trang home |  | Nam
|  | Tasks-Timelog | thêm các timelog cho một task |  | Nam
7 |  | Company-Enquiries | thêm các enquiry cho một company |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-08-14
|  | Company-Jobs | thêm các job cho một company |  | Nam
|  | Company-Tasks | thêm các task cho một company |  | Nam
|  | Company-Products | thêm các product và dịch vụ khác cho một company |  | Nam
8 | Documents | Docs-Import | upload document dưới dạng file/image/pdf |  | Nam | 5 | 1 | 6 | 2013-08-21
|  | Docs-Export | xem document info/ xem version/xem module nào đang dùng/download document |  | Nam
|  | Docs-Usage | send email a doc |  | Nam
9 |  | Product - Costings | item được làm từ các item khác, được dùng vào, giá tổng cộng |  | Nam | 3 | 1 | 4 | 2013-08-26
|  | Product - Pricing | sell price,price break, price summary, other pricing, resource building |  | Nam
|  | Product - Invoice | thêm sales invoices cho một product |  | Nam
10 |  | SalesOrders – Documents | upload/remove một doccument cho sales orders |  | Nam | 6 | 1 | 7 | 2013-08-20
|  | Jobs-Docs | upload/remove một doccument cho jobs |  | Nam
|  | Contacts-Docs | upload/remove một doccument cho contacts |  | Nam
|  | Quotations - Documents | upload/remove một doccument cho quotations |  | Nam
11 |  | Calendar - Resources | chuyển resource hiển thị ra calendar |  | Nam | 6 | 1 | 7 | 2013-09-03
|  | Calendar - Timelog | chuyển timelog hiển thị ra calendar |  | Nam
|  | Calendar - Stages | chuyển stages hiển thị ra calendar |  | Nam
12 | Dashboard |  |  |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-09-09
|  | DashBoard - SalesOrd | Hiển thị danh sách sales orders chưa hoàn thành ra dashboard |  | Nam
|  | DashBoard - Purchases | Hiển thị danh sách purchases chưa hoàn thành ra dashboard |  | Nam
|  | DashBoard - Shippping | Hiển thị danh sách shipping chưa hoàn thành ra dashboard |  | Nam
|  | DashBoard – Sales Inv | Hiển thị danh sách Sales Invoice ra dashboard |  | Nam
13 |  | Jobs-Orders | thêm các sales orders cho một jobs |  | Nam | 3 | 1 | 4 | 2013-09-13
|  | Jobs-Invoices | thêm các sales invoice cho một jobs |  | Nam
Nam
14 |  | Company-Docs | upload/remove các document cho một company |  | Nam | 3 | 1 | 4 | 2013-09-18
|  | Tasks-Docs | upload/remove các document cho một task |  | Nam
|  | Stages-Docs | upload/remove các document cho một stage |  | Nam
| Shipping |  | thêm/sửa/xóa thông tin cơ bản |  | Nam | 5 | 1 | 6 | 2013-09-25
15 |  | Shipping – Line Entry | thêm mới line entry cho shipping, chọn job cho shipping, comment cho shipping |  | Nam
|  | Shipping – Text Entry | thêm mới text entry, tương tự như line entry |  | Nam
|  | Shipping – Tracking | tracking một shipping, thêm tracking details và web tracking |  | Nam
|  | Shipping – Documents | upload/remove document cho một shipping |  | Nam
16 |  | Product -Docs | upload/remove một document cho một product |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-10-01
|  | Product - Oder | thêm các sales orders cho một product |  | Nam
|  | Contacts - Orders | thêm các sales orders cho một contact |  | Nam
|  | Shipping – Other | thêm các chi tiết khác cho một shipping, gởi một comms shipping cho một ai đó |  | Nam
17 |  | Product - Stock | thêm summery/breakdown/purchasing, location/amendment cho product |  | Nam | 5 | 1 | 6 | 2013-10-08
|  | Product - PurchOrd | thêm danh sách supplier/location/purchase order cho một product |  | Nam
|  | Product - Shipping | hiển thị danh sách shipping của một product |  | Nam
|  | Product - Other | thêm chức năng gởi các communication của product cho một user |  | Nam
18 |  | Jobs-Assembly | xác định một product được lắp ráp |  | Nam | 4 | 1 | 5 | 2013-10-14
|  | Jobs-Shipping | thêm danh sách shipping cho job |  | Nam
|  | Contacts-Shipping | thêm danh sách shipping cho contact |  | Nam
19
|  | Contacts - Other | các thông tin liên quan như heading, detail, group linked to this contact |  | Nam | 1 | 1 | 2 | 2013-10-16
20 |  | Comms-Fax | Gởi file qua fax và sms, cần thông tin kỹ thuật liên quan kết nối máy fax, sms |  | Nam | 6 | 1 | 7 | 2013-10-24
|  | Comms-SMS |  |  | Nam
21 |  | Permission | Phân quyền lại toàn bộ hệ thống theo từng chức năng cụ thể |  | Nam | 7 | 1 | 8 | 2013-10-31
Batches – Booking
|  | Batches – Communication | JobTraq version 2
Batches – Unit
[7 empty] | Tổng = | 114 | ngày

## Sales Orders
No | Field | Data Type | Null | Default | Usage | Tính năng
1 | company_name | String |  |  | company name when user select company
2 | company_id | mongoid |  |  | company id, use for linking to company details
3 | contact_name | String |  |  | contact name when user select contact
4 | contact_id | mongoid |  |  | contact_id, use for linking to contact details
5 | created_by | mongoid |  |  | user_id who created this record
6 | date_in | datetime |  |  | datetime for sales order in
7 | date_in_hour | time |  |  | time for sales order in
8 | date_modified | datetime |  |  | datetime for sales order is modified
9 | delete | boolean |  | 1 | flag to show or hide a sales order
10 | due_date | datetime |  |  | datetime for sales order to due
11 | due_date_hour | time |  |  | time for sales order to due
12 | email | string |  |  | contact email or you can type manual
13 | heading | string |  |  | name of sales order
14 | invoice_address | string |  |  | invoice info
15 | invoice_address_1 | string |  |  | invoice info
16 | invoice_address_2 | string |  |  | invoice info
17 | invoice_country | int |  |  | invoice info (connect to list of country in tb_setting)
18 | invoice_country_state | string |  |  | invoice info
19 | invoice_town_city | string |  |  | invoice info
20 | invoice_zip_postcode | string |  |  | invoice info
21 | modified_by | datetime |  |  | datetime for sales order is modified
22 | no | int |  |  | number for a sales order, user can type manual or auto inscrease +1
23 | phone | string |  |  | contact phone
24 | status | int |  | 0 | status of sales order
25 | user_responsible | mongoid |  |  | link to tb_user
26 | work_end | datetime |  |  | datetime for sales order begins to start
27 | work_end_hour | time |  |  | time for sales order begins to start
28 | work_start | datetime |  |  | datetime for sales order must finish
29 | work_start_hour | time |  |  | datetime for sales order
Note:
* contact_name, company_name, address, … must be not to changed when company change name because we must keep info of customer in the past.